## Sprints
[5 empty] | Week #1 | [6 empty] | Week #2 | [6 empty] | Week #3 | [6 empty] | Week #4 | [6 empty] | Week #5 | [6 empty] | Week #6 | [6 empty] | Week #7 | [6 empty] | Week #8
Backlog Item | Task | Effort | Task Owner | Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42
 | time axis 2021-10-15 to 2021-12-09
Sprint 0 | Understanding requirements | 5 | All | 5 | 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 1; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0
| Database Design discussions | 4 | All | 4 | 2021-10-15: 4; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0
| Tech stack Discussions | 2 | All | 2 | 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 1; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0
| Cloud deployment discussion | 1 | All | 1 | 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 1; 2021-10-17: 1; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
|  |  |  | 12 | 2021-10-15: 10; 2021-10-16: 6; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
Sprint 1 | UML Diagram of Airlines | 3 | Nikhil | 3 | 2021-10-22: 3; 2021-10-23: 3; 2021-10-24: 1; 2021-10-25: 0; 2021-10-26: 0
| Architecture Diagram | 2 | Vinay | 2 | 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 2; 2021-10-25: 1; 2021-10-26: 0
| API Documentation for Airlines | 5 | Rugved | 5 | 2021-10-22: 5; 2021-10-23: 4; 2021-10-24: 2; 2021-10-25: 1; 2021-10-26: 0
| Deployment Diagram | 2 | Nikhil | 2 | 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 1; 2021-10-24: 0; 2021-10-25: 0; 2021-10-26: 0
| Database Schema Diagram | 3 | Nikhil Divya | 3 | 2021-10-22: 3; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 1; 2021-10-25: 0; 2021-10-26: 0
| Wireframe discussion | 2 | All | 2 | 2021-10-22: 1.5; 2021-10-23: 1; 2021-10-24: 0.5; 2021-10-25: 0; 2021-10-26: 0
|  |  |  | 17 | 2021-10-22: 16.5; 2021-10-23: 13; 2021-10-24: 6.5; 2021-10-25: 2; 2021-10-26: 0
Sprint 2 | Create UI Wireframe for "New Persona Reg" | 0.5 | Divya | 0.5 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 0.5; 2021-10-31: 0.5; 2021-11-01: 0.5; 2021-11-02: 0
| Create UI Wireframe for "Seat Purchase" | 0.5 | Vinay | 0.5 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 0.5; 2021-10-31: 0.5; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 0
| Create UI Wireframe for "Search Flights" | 0.5 | Nikhil | 0.5 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 0.5; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 0
| Create UI Wireframe for "Create Flight" | 0.5 | Nikhil | 0.5 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 0
| Create UI Wireframe for "Update Reservations" | 0.5 | Vinay | 0.5 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 0.5; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 0
|  |  |  | 2.5 | 2021-10-29: 2.5; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 1; 2021-11-01: 0.5; 2021-11-02: 0
Sprint 3 | Create UI Wireframe for "Payment Page" | 0.5 | Rugved | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0.5; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create UI Wireframe for "Booking History" | 0.5 | Divya | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create UI Wireframe for "Milage Management Program" | 0.5 | Divya | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0.5; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create UI Wireframe for "Flight reservation" | 0.5 | Divya | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0.5; 2021-11-07: 0.5; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create UI Wireframe for "Manage Bookings" | 0.5 | Rugved | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0.5; 2021-11-07: 0.5; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create UI Wireframe for "Travel Booking" | 0.5 | Rugved | 0.5 | 2021-11-05: 0.5; 2021-11-06: 0.5; 2021-11-07: 0.5; 2021-11-08: 0.5; 2021-11-09: 0
| Create frontend initial code | 2 | Vinay | 2 | 2021-11-05: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-07: 1; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| Create Model for airlines in MongoDB | 4 | Vinay | 4 | 2021-11-05: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| UI Implementation for Navbar | 4 | Nikhil | 4 | 2021-11-05: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-09: 0
| UI Implementation for Customer Signup | 4 | Divya | 4 | 2021-11-05: 4; 2021-11-06: 4; 2021-11-07: 2; 2021-11-08: 1; 2021-11-09: 0
|  |  |  | 17 | 2021-11-05: 13; 2021-11-06: 12.5; 2021-11-07: 4.5; 2021-11-08: 1.5; 2021-11-09: 0
Sprint 4 | Backend Base | 3 | Vinay | 3 | 2021-11-12: 1; 2021-11-13: 0; 2021-11-14: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-16: 0
| Create API using Postman | 6 | All | 6 | 2021-11-12: 5; 2021-11-13: 4; 2021-11-14: 3; 2021-11-15: 0; 2021-11-16: 0
| Backend API Implementation for Register Customer | 2 | Divya | 2 | 2021-11-12: 1.5; 2021-11-13: 1.5; 2021-11-14: 0.5; 2021-11-15: 0; 2021-11-16: 0
| UI Implementation for Login Page | 4 | Divya | 4 | 2021-11-12: 4; 2021-11-13: 3.5; 2021-11-14: 1; 2021-11-15: 0.5; 2021-11-16: 0
| User Authentication and Page Navigation | 3 | Nikhil | 3 | 2021-11-12: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-14: 2; 2021-11-15: 1; 2021-11-16: 0
| Backend API Implementation for Login Implementation | 2 | Divya | 2 | 2021-11-12: 2; 2021-11-13: 2; 2021-11-14: 2; 2021-11-15: 1; 2021-11-16: 0
| Logout Button Implementation | 1 | Divya | 1 | 2021-11-12: 1; 2021-11-13: 1; 2021-11-14: 0.5; 2021-11-15: 0; 2021-11-16: 0
|  |  |  | 21 | 2021-11-12: 17.5; 2021-11-13: 15; 2021-11-14: 9; 2021-11-15: 2.5; 2021-11-16: 0
Sprint 5 | UI Implementation for Search for flights | 4 | Nikhil | 4 | 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 4; 2021-11-21: 4; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 0
| Backend API Implementation for Search Flight | 3 | Nikhil | 3 | 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 1; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
| UI Implementation for Reservation | 4 | Vinay | 4 | 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 4; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
| Backend API Implementation for Create Reservations | 2 | Vinay | 2 | 2021-11-19: 0; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
| UI Implementation for Booking History | 4 | Rugved | 4 | 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 1; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
| Backend API Implementation for Booking History | 3 | Rugved Vinay | 3 | 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 3; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 0
| Create Connection file in backend to interact with DB | 2 | Divya | 2 | 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 1; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 0
| Plane Layout Design | 4 | Vinay | 4 | 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 4; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 0
| UI Implementation for Seat Purchase | 3 | Vinay | 3 | 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 0
| Backend API Implementation for Reserve Seat | 2 | Vinay | 2 | 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
|  |  |  | 31 | 2021-11-19: 26; 2021-11-20: 23; 2021-11-21: 17; 2021-11-22: 6; 2021-11-23: 0
Sprint 6 | UI Implementation Milage Management Program | 5 | Divya | 5 | 2021-11-26: 4; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 2; 2021-11-29: 2; 2021-11-30: 0
| UI Implementation for Create Flight (Admin Persona) | 6 | Nikhil | 6 | 2021-11-26: 6; 2021-11-27: 4; 2021-11-28: 3; 2021-11-29: 1; 2021-11-30: 0
| Backend API Implementation for Create Flight (Admin Persona) | 4 | Nikhil | 4 | 2021-11-26: 4; 2021-11-27: 4; 2021-11-28: 4; 2021-11-29: 2; 2021-11-30: 0
| Backend API Implementation for Milage Management | 4 | Divya | 4 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 2; 2021-11-29: 1; 2021-11-30: 0
| UI Implementation Change and Cancel reservation | 3 | Vinay | 3 | 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 1; 2021-11-29: 0; 2021-11-30: 0
| Backend API Implementation for Create Reservation | 3 | Vinay | 3 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 1; 2021-11-29: 0; 2021-11-30: 0
| Backend API Implementation for Cancel Reservation | 3 | Vinay Divya | 3 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 2; 2021-11-29: 2; 2021-11-30: 0
| UI Implementation Update User Profile Page | 2 | Divya | 2 | 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 1; 2021-11-28: 0; 2021-11-29: 0; 2021-11-30: 0
| Backend API Implementation for Update reservation | 2 | Divya | 2 | 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 0.5; 2021-11-29: 0; 2021-11-30: 0
|  |  |  | 32 | 2021-11-26: 28; 2021-11-27: 24; 2021-11-28: 15.5; 2021-11-29: 8; 2021-11-30: 0
Sprint 7 | Testing Error Handling and Validation | 12 | All | 12 | 2021-12-03: 5; 2021-12-04: 0
| AWS Deployment | 5 | All | 5 | 2021-12-03: 5; 2021-12-04: 0
|  |  |  | 17 | 2021-12-03: 10; 2021-12-04: 0
149.5
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38
 | time axis 2021-10-15 to 2021-12-05
[9 empty] | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 |  |  | 16.5 | 13 | 6.5 | 2 | 0 |  |  | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 13 | 12.5 | 4.5 | 1.5 | 0 |  |  | 17.5 | 15 | 9 | 2.5 | 0 |  |  | 26 | 23 | 17 | 6 | 0 |  |  | 28 | 24 | 15.5 | 8 | 0 |  |  | 10 | 0